## 事業計画策定
令和８年度施行 雨竜川中央地区外２地区 通信設備更新整備計画策定業務 見積内訳書
作 業 項 目 |  |  |  |  | 作 業 内 容 | 数量 | 見積単位 | 作業実施欄 |  | 直接人件費（単位：人）
[8 empty] | 当初 | 変更 | 技師長 | 主任技師 | 技師Ａ | 技師Ｂ | 技師Ｃ | 技術員
１ 通信設備更新整備計画検討（雨竜川中央地区・北空知地区・高岡シップ地区）
| -1 | 業務計画 |  |  | 特記仕様書等に基づき、業務の条件、内容を把握し、調査・作業の方法、工程計画等の業務実施計画を策定する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
| -2 | 資料の検討 |  |  | 各地区の前歴における事業計画書等及び通信回線の更新設計に係る現況設備の設計図書及び工事関係資料等の収集を行い内容を把握する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
| -3 | 現地調査 |  |  | 通信設備（水管理システム、伝送装置、計測機器）の更新整備計画検討及び実施設計に必要な現地調査を行うとともに、通信設備の更新の必要性を検討するための現地調査及び施設管理者の聞き取り調査を行う。 （該当施設数は別表－１及び位置図参照） | １式 | １式 | ○ |  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
| -4 | 受益面積整理 |  |  | 各地区の最新水利協議、土地改良区土地原簿等における受益面積を基に、受益地積調書に整理し受益面積を取りまとめる。 受益面積：雨竜川中央地区約9,900ha、北空知地区約8,600ha、高岡シップ地区約900ha | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
| -5 | 情報通信設備更新検討 |  |  | 現地調査結果、聞き取り調査結果等を踏まえ、情報通信設備の更新の必要性及び更新内容を検討する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
| -6 | 通信設備設計
|  | 1） | 情報通信回線更新設計 |  | 現地調査結果及び施設管理者聞き取り結果から、情報通信回線の更新に必要な設計を行う。
|  |  | ① | 通信回線選定 | 現地調査結果等を踏まえ、更新に最適な通信回線を選定する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  |  | ② | 更新機器選定 | 通信回線の更新に併せて変更が必要な機器を選定する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  |  | ③ | システム構成図作成 | 本地区の情報通信方式（更新）を模式的に示すシステム構成図を作成する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  | 2） | 設計図書作成 |  | 通信回線の更新工事に必要な設計図書を作成する。
|  |  | ① | 配電線路検討 | 通信回線の更新に係る構内配電線路の配線計画を検討する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  |  | ② | 設計図面作成 | 通信回線の更新に係る機器図、盤面図、設置位置図、取付図を作成する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  |  | ③ | 数量計算書作成 | 作成した図面に基き、通信回線及び関連機器・装置等の更新に係る数量計算書を作成する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  |  | ④ | 施工計画 | 工程計画、施工方法の骨子の作成及び各種設備（盤、装置等）の構造計算（耐震）を行う。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  |  | ⑤ | 機器仕様書作成 | 更新工事発注に必要な機器仕様書を作成する。（機能仕様含む） | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  |  | ⑥ | 概算工事費積算 | 数量計算に基づき概算工事費を積算する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  |  | ⑦ | 維持管理費算定 | 通信回線の更新に伴う年間維持管理費および機器更新費を算定する。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
２ 緊急防災等工事計画書（案）作成（雨竜川中央地区・北空知地区・高岡シップ地区）
| -1 | 緊急防災等工事計画書（案）の作成 |  |  | 通信設備改修整備計画検討結果を基に、緊急防災等工事計画書（案）を作成する。緊急防災等工事計画書（案）の作業項目は「別表－２」とし、土地改良施設突発事故復旧・防止事業（直轄）実施要領の国営事故防止事業計画書記載要領の項目に沿った整理とする。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
| -2 | 緊急防災等工事計画書説明資料の作成 |  |  | 本業務の通信設備改修整備計画検討結果を基に、補足説明資料の作成を行う。（別表－２参照） | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
３ 照 査 |  |  |  |  | 照査計画に基づき業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。（４回） | 1業務 | 1業務 | bar: 作業実施欄 当初
４ 点検取りまとめ |  |  |  |  | 各設計項目の成果品の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。 | １式 | １式 | bar: 作業実施欄 当初
|  | ※１ |  | 工数の無い職種は「－」と記載すること。
|  | ※２ |  | 外業がある場合は、その作業項目毎に２段に分け、上段に（ ）書きで記載すること。
なお、外業は下段の内数で記載すること。
|  | ※３ |  | 外業には旅行日の基準日額、交通費等の旅費は含まないこと。
|  | ※４ |  | 直接人件費、労務費は、小数点以下第２位で記載すること。

## 別表－１
■別表－１ 更新機器類 一覧表 |  |  | （１／１）
地区名 | 雨竜川中央 | 北空知 | 高岡シップ
1 | 中央管理所 | 北空知頭首工管理棟 | 石狩土地改良区
2 | 恵比島スタンド分水工 | 深川幹線導水路 | 高岡揚水機場
3 | 高穂スタンド分水工 |  | シップ揚水機場
4 | １号スタンド工 |  | シップファームポンド
5 | 沼田第１頭首工 |  | 望来ダム
6 | 恵比島頭首工揚水機場
7 | 終点スタンド分水工
8 | 沼田第１幹線
9 | 東予揚水機場
10 | 滝の上頭首工揚水機場
11 | 八丁目頭首工揚水機場
12 | 秩父別第１、第２幹線分岐地点
13 | 第２幹線流末オープンスタンド工
14 | 中央幹線第１オープンスタンド工
15 | 秩父別第２幹線第１号オープンスタンド工
16 | 西南分水工
17 | 第１幹線用水路
18 | 北竜頭首工
19 | 渭の津頭首工
20 | 竹林水位調整スタンド
21 | 北竜幹線和幹線分岐地点
22 | 北竜幹線美葉牛幹線合流工
23 | 美葉牛線用水路
24 | 渭の津注水工
25 | 湯内頭首工
26 | 中湯内頭首工
27 | 多度志取水口
28 | ヌップ水位調節スタンド工
29 | 大ヌップチェックゲート
30 | 不知火分水工
31 | 池田チェックゲート
32 | 宇摩分水工
33 | 宇摩チェックゲート
34 | 多度志幹線終点スタンド工
35 | 屈狩分水工
36 | 中多度志頭首工
37 | 原野支線分水工
計 | 37施設 | ２施設 | ５施設

## 別表－２
■別表－２ 緊急防災等工事計画書説明資料 作業項目
（１／１）
| 項目 |  |  | 計画書 | 補足 資料 | 備 考 | 項目 |  |  | 計画書 | 補足 資料 | 備 考
| 第１章 目的 |  |  | ○ | ○ |  |  | 第３節 排水施設
| 第２章 地域及び地積 | [7 empty] | １ 排水水門 | － | －
|  | 第１節 地域 |  | ○ | ○ |  |  |  | ２ 排水機 | － | －
|  | 第２節 地積 |  | ○ | ○ | 第１表 |  |  | ３ 排水路 | － | －
| 第３章 一般計画 |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ４ その他排水施設 | － | －
| 第４章 対象施設の状況 | [6 empty] | 第４節 その他の施設 |  | － | －
|  | 第１節 用水施設 |  |  |  |  | 第６章 附帯工事計画 |  |  | － | －
|  |  | １ 貯水池 | ○ | ○ | 第２表－１ | 第７章 工事の着手及び完了の予定時期 |  |  | ○ | ○
|  |  | ２ 頭首工 | ○ | ○ | 第２表－２ | 第８章 環境との調和への配慮 |  |  | △ | △
|  |  | ３ 揚水機 | ○ | ○ | 第２表－３ | 第９章 事業費の総額及び内訳 |  |  | ○ | ○
|  |  | ４ 用水路 | ○ | ○ | 第２表－４ | 第10章 効用 |  |  | △ | △
|  |  | ５ その他かんがい施設 | － | － |  | 第11章 関連する事業 |  |  | － | －
|  | 第２節 排水施設 | [5 empty] | １ 基本事業 |  | － | －
|  |  | １ 排水水門 | － | － | 第３表－１ |  | ２ 維持管理事業 |  | － | －
|  |  | ２ 排水機 | － | － |  |  | ３ その他の関連事業 |  | － | －
|  |  | ３ 排水路 | － | － |  | 第12章 現況・計画図面
|  |  | ４ その他排水施設 | － | － |  |  | １ 現況平面図 |  | △ | △
|  | 第３節 その他の施設 |  | － | － |  |  | ２ 計画平面図 |  | △ | △
|  | 第４節 周辺環境 |  | ○ | ○ |  |  | ３ 主要構造図 |  | ○ | ○
| 第５章 主要工事計画 | [6 empty] | ４ 図面目録 |  | ○ | ○
|  | 第１節 要旨 |  | ○ | ○
|  | 第２節 用水施設 |  |  |  |  | ○作業項目数（実作業項目数）
|  |  | １ 貯水池 | ○ | ○ | 第４表－１ |  | 事業計画書（案） |  | 19項目 | (22項目)
|  |  | ２ 頭首工 | ○ | ○ | 第４表－２ |  | 事業計画書補足説明資料 |  | 19項目 | (22項目)
|  |  | ３ 揚水機 | ○ | ○ | 第４表－３ | [5 empty] | ※（ ）は取りまとめや修正する作業を含めた作業項目数
|  |  | ４ 用水路 | ○ | ○ | 第４表－４
|  |  | ５ その他かんがい施設 | － | －
※上記の「計画書」は事業計画書（案）、「補足資料」は事業計画説明資料を言う。
○印：作業項目
△印：発注者側で作成した資料及び貸与資料を取りまとめや修正する作業
|  |  |  | ○ | 14 |  |  |  |  | ○ | 5
|  |  |  | △ | 0 |  |  |  |  | △ | 3